## WBS
Contingency
Project Management
| Analisys | 0.25
| Design | 0.25
| Develop | 6.75
| Deploy | 0
| Operation | 0
| Totale | 7.25
| Solution Architect | 0.5
| Application Consultant | 0
| Developer Consultant | 6.75
| Technical Consultant | 0
| Totale | 7.25
| Project Manager | 0
| Contingency | 0
| Totale Complessivo | 7.25
|  | Analisys |  |  |  | Design |  |  |  | Develop |  |  |  | Deploy |  |  |  | Operation |  |  |  | Totale
|  | SA | AC | DC | TC | SA | AC | DC | TC | SA | AC | DC | TC | SA | AC | DC | TC | SA | AC | DC | TC | 7.25
|  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Documentazione
| FRD | 0.25 | [19 empty] | 0.25
| FDD |  |  |  |  | 0.25 | [15 empty] | 0.25
| TDD | [20 empty] | 0
| MR | [20 empty] | 0
| UAT | [20 empty] | 0
Implementazioni e Configurazioni CRM
1.1 CONTATTO | [11 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.2 ACCOUNT | [21 empty] | 0
| 1.2.1 GRUPPO E SEGMENTO | [10 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
| 1.2.2 AGENZIA | [10 empty] | 2 | [9 empty] | 2
| 1.2.3 STRUTTURA COMMERCIALE | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| 1.2.4 GRUPPO CLIENTI | [10 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
| 1.2.5 TRIBOO GROUP | [10 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
1.3 PRODOTTI | [21 empty] | 0
| 1.3 HOME CATALOG / ADDITIONAL CATALOG | [10 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25
| 1.3.1 GRUPPO PROVVIGIONI | [10 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
1.4 OPPORTUNITY | [21 empty] | 0
| 1.4.1 CAMPO ADVERTISER | [10 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 1.4.1 SBLOCCO CAMPO AGENZIA (FLAG) | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
1.5 OFFERTA | [21 empty] | 0
| 1.5 GESTIONE DATA INIZIO/FINE OFFERTA | [10 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5
Test
| System Test | [20 empty] | 0
| UAT | [20 empty] | 0
| Formazione | [20 empty] | 0
| Manualistica | [20 empty] | 0
| Integration Test | [20 empty] | 0
Deploy
| Development Environment | [20 empty] | 0
| Test Environment | [20 empty] | 0
| Data Migration | [20 empty] | 0
Data Preparation
| Production Environment Setup/Deploy | [20 empty] | 0
| Post Go Live Support | [20 empty] | 0